## SPRINTS
SPRINTS |  |  |  |  | SUB-SPRINTS |  |  |  | Reuniões |  | Anotações | Data | Responsável
[9 empty] | Datas | Datas | Hoje foi definido a divisão em sub sprints para a melhor organização do grupo, estabelecendo as datas das reuniões posteriores, e as tarefas para a sub sprint desta semana. :D | 03 de abril | Mateus
[9 empty] | 27 de março | 23 de abril | Hoje tomamos uma jantada do brandão | 22 de abril | cat
[9 empty] | 01 de abril | 24 de abril | ajustamos a planilha de riscos e att o azana | 26 de abril | cat
| Geral | Pontos | Ordem | Conclusão |  | Sub sprint 1 | Pontos | Conclusão | 03 de abril | 26 de abril
| back log e sprints | 13 | 1 |  |  | app de gestão (castro) | 5 |  | 06 de abril | 30 de abril
| diagrama de arquitetura | 8 | 2 |  |  | tela principal do software (mario) | 21 |  | 08 de abril | 01 de maio
| modelos de dados v1 | 13 | 3 |  |  | ideias do HLD(cat) | 13 |  | 15 de abril
| prototipo das telas do sistema | 8 | 4 |  |  | ideias do LLD (cat) | 13 |  | 22 de abril
| site estatico v1 local | 13 | 5 |  |  | pesquisar graficos para a tela (cat) | 8
| planilha de riscos do projeto | 21 | 6 |  |  | TOTAL | 60
| teste integrado arduino | 13 | 7
| projeto atualizado no github | 3 | 8 |  |  | Sub sprint 2 | Pontos | Conclusão | beijos :D
| TOTAL | 92 |  |  |  | Planilha de Riscos (Cat) | 21 |  | beijos :3
[6 empty] | Modelo Conceitual (Curti) | 13 |  | beiju B)
| Sprint 1 | Pontos | Ordem | Conclusão |  | LLD/HLD (curti) | 8
| decidir o projeto | 3 | 1 |  |  | azure (luan) | 13
| integração do projeto | 3 | 2 |  |  | Site (Ryan) | 21
| implementar a base de dados | 13 | 3 |  |  | contextualização (Mateus e Mario) | 13
| arrumar a planinha de requisitos | 8 | 4 |  |  | TOTAL | 89
| TOTAL | 27
[6 empty] | Sub sprint 3 | pontos | conclusao
| Sprint 2 | Pontos | Ordem | Conclusão |  | LDD/LHD(luan) | 8
| reunir o grupo | 5 | 1 |  |  | tela com os graficos do site (castro) | 13
| montar um rascunho do funcionamento do software | 8 | 2 |  |  | tela de login (ryan) | 13
| discutir o rascunho | 3 | 3 |  |  | designer do site(cat) | 8
| implementa o rascunho ou limpa | 5 | 4 |  |  | tela de servicos (mario) | 13
| implementa o site em html/ css | 3 | 5 |  |  | banco de dados (castro) | 21
|  | 8 | 6 |  |  | ptt (cat e luan)
| TOTAL | 32 |  |  |  | total
| Sprint 3 | Pontos | Ordem | Conclusão |  | Sub sprint 4 | pontos | Column3
| reunir o grupo | 5 | 1 |  |  | ptt atualizado (cat e luan) | 13
| discutir as tabelas que iremos usar | 8 | 2 |  |  | implementacao de bd (castro) | 21
| montar um racunho no br modelo | 5 | 3 |  |  | azana (ryan) | 8
| montar uma tabela no My SQL | 13 | 4 |  |  | git hub (mario) | 13
| adicionar dados na tabela | 13 | 5 |  |  | one drive (curti) | 8
| colocar na nuvem(azure) | 13 | 6 |  |  | total
| TOTAL | 57
| Sprint 4 | Pontos | Ordem | Conclusão
| reunir o grupo | 5 | 1
| discutir ideias para o site | 8 | 2
| montar as telas prototipos no PPT | 21 | 3
| ter uma tela de login e cadastro | 13 | 4
| ter uma tela home | 13 | 5
| ter uma tela com os dados dos trafos (GRAFICOS) | 13 | 6
| ter uma tela com o mapeamento dos trafos | 8 | 7
| tela do financeiro | 8 | 8
| ter um botão para chamar a manutenção | 13 | 9
| TOTAL | 102
| Sprint 5 | Pontos | Ordem | Conclusão
| reunir o grupo | 5 | 1
| discutir o site anterior | 8 | 2
| implemntar ou tirar coisas | 13 | 3
| adiconar imagens | 8 | 4
| ajeitar o finaceiro | 13 | 5
| ter uma base do valor para cobrar | 21 | 6
| TOTAL | 68
| Sprint 6 | Pontos | Ordem | Conclusão
| reunir o grupo | 5 | 1
| procurar uma ferramenta de gestao de projetos | 8 | 2
| criar um ldd | 8 | 3
| criar um lhd | 8 | 4
| criar uma planilha de sprints | 13 | 5
| criar um backlog | 13 | 6
| TOTAL | 55
| Sprint 7 | Ponto | Ordem | Conclusão
| reunir o grupo | 5 | 1
| conhecer o azure | 21 | 2
| subir arquivos no git hub | 13 | 3
| fazer a planilha de riscos do projeto | 13 | 4
| att a documentacao | 13 | 5
| ter o ip logado no azure | 8 | 6
| TOTAL | 73
| Sprint 8 | Pontos | Ordem | Conclusão
| reunir o grupo | 5 | 1
| aprender o noud | 13 | 2
| criar graficos com o noud | 8 | 3
| testar o sensor virtual | 8 | 4
| criar o ppt da sprint | 21 | 5
| conferir tudo se está pronto | 21 | 6
| TOTAL | 76