## Sheet1
Análise dos riscos
ID | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação | Como?
|  | 1 - Baixa | 1 - Baixa |  | - Evitar
|  | 2 - Media | 2 - Media |  | - Mitigar
|  | 3 - Alta | 3 - Alta
1 | Confidencialidade | 1 | 1 | 1 | evitar | ter um firewall direto na base de dados e no software, não podem, de forma alguma, estar desatualizados ou mal configurados.
2 | Falta de disponibilidade | 1 | 3 | 3 | mitigar | serviço estar na nuvem ira mitigar bastante as chances de perda de disponibilidade
3 | Bugs e erros de softwares | 2 | 2 | 4 | evitar | lançar atualizações no nosso software que atenda as necessidades da empresa, corrigindo possiveis erros
4 | Problemas de compliance | 3 | 3 | 9 | evitar | investimentos em um departamento jurídico, procurar estar dentro das Normas Regulamentadora(NR) emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil
5 | Hardware obsoleto | 1 | 3 | 3 | evitar | estar sempre se atualizando no mercado com hardwares atualizados que tenham disponibilidade de funcionar em conjunto com nosso software
6 | Colaboradores mal treinados | 2 | 3 | 6 | evitar | capacitando os profissionais a aprender usar o sofware
7 | Perda de intregante | 1 | 3 | 3 | evitar | orientando ele a continuar, ver oque pode ser melhroado para sua permanencia
8 | Espionagem industrial | 2 | 2 | 4 | mitigar | pesquisar as referências e experiências do funcionário a ser contratado, para verificar sua idoneidade.Outra ação fundamental é a assinatura de um contrato de confidencialidade
9 | Falta de recursos | 1 | 3 | 3 | evitar | Outra ação fundamental é a assinatura de um contrato de confidencialidade
10 | Falta de conhecimento | 1 | 3 | 3 | evitar | Estudar para ficar sempre com o conhecimento em dia, ter reuniões sobre o projeto para todos ficarem em dia com os acontecimentos
11 | Desastres naturais | 2 | 3 | 6 | mitigar | estar dispostos a enfrentar a disponibilidade e seguir tocando o projeto, como exemplo o corona virus estar trazendo todo o projeto virtualmente e procurando sempre estar atualizados com o andamento dos mesmos
12 | Ruído na comunicação interna | 1 | 2 | 2 | evitar | Podíamos promover políticas de bom relacionamento e organizar eventos,valorizar a cultura de entrosamento entre funcionários,Definir um gestor
13 | Falta de planejamento | 1 | 3 | 3 | evitar | Planejar e definir metas, ter um escopo bem detalhado e o back login bem estruturado
14 | infraestrutura de t.i | 1 | 3 | 3 | mitigar | sim, valorizar a cultura de entrosamento entre funcionários